## Slide 1: WBS «Analisi annua sul consumo di alcolici in Italia»
Obiettivo
L’analisi viene condotta con un fine clinico, per capire quanto impatta il consumo regolare di alcolici sulla salute dell’uomo e sulla sua prospettiva di vita.

## Slide 2
1.1. 0,5G Data Engineer (3)
Raccoglie, tramite un sondaggio online, i dati sulle abitudini degli italiani nella fascia d’età 18-80 anni, cercando di capire se l’aderenza è omogenea in tutti i territori.
Si assicura che i surveys siano compilati nella maniera corretta dai soggetti del caso di studio.
1.2. 1G Data Analyst (1)
Prende i dati forniti dai Data Engineer e ne trae un grafico,
assicurandosi che quest’ultimo rispecchi in maniera visivamente chiara i dati.
1.3. 2G Data Scientist (2)
Costruisce un modello statistico per capire quanto impatterà il consumo di alcolici sulla salute degli individui nei prossimi 10 anni mantenendo nel tempo lo stesso livello di consumo.
Con un team esterno sanitario, si assicura che l’informazione e la previsione sia attendibile da un punto di vista clinico.
1.
Project Manager
Coordina il team composto da Data Engineer, Data Analyst e Data Scientists, stabilendo costi e tempi di esecuzione.
1.1.1. 0,5G
Quantificare quante persone hanno aderito al sondaggio nel nord Italia
1.1.2. 0,5G
Quantificare quante persone hanno aderito al sondaggio nel centro Italia
1.1.2. 0,5G
Quantificare quante persone hanno aderito al sondaggio nel sud Italia e nelle isole
1.2.1. 1G
Elabora un istogramma associando le caratteristiche fascia d’età/provenienza al consumo di alcolici

## Slide 3
1.3. 2G
Data Scientist (2) + team sanitario (3)
1.3.1. 1G
Stima sulla qualità della vita con % di grassi, zuccheri e alcol etilico alterati
1.3.1.1.
Riduzione della rendita delle performance sportive
1.3.1.2.
Riduzione dell’attività cerebrale
1.3.1.3.
Aumento del peso
1.3.1.4.
Aumento probabilità di avere problemi cardiovascolari
1.3.2. 0,5G
Stima sulla prospettiva di vita in base alla stima sulla qualità della vita precedentemente raccolta
1.3.3. 0,5G
Resoconto sulla riduzione dell’aspettativa di vita in base alla fascia d’età

## Slide 4
GIORNO 1 mezza giornata | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4
1.1.1. | 1.2.1. | 1.3.1. | 1.3.2.
1.1.2. |  |  | 1.3.3.
1.1.2. |  |  | 
PIANIFICAZIONE ATTIVITA’

## Slide 5
WBS struttura dei compiti di ogni figura
OBS struttura delle responsabilità di ogni compito
LEGENDA
Tempo impiegato per svolgere la task

## Slide 6
Data Engineer 0,5G= 4h x 3 dipendenti = 12 h
Data Analyst 1G= 8h x 1 dipendente = 8 h
Data Scientists 2G= 16 h x 2 dipendenti = 32 h
_______________________________________
COSTO PROGETTO = 52 H DI RETRIBUZIONE
+ EXTRA
Team sanitario esterno 2G= 16 h x 3 dipendenti = 48 h x % aggiuntiva consulente esterno
Durata e Costi
Il PM ipotizza che per portare a termine questo progetto servono 3,5 giorni lavorativi e che servano 6 risorse interne (3 Data Engineer, 1 Data Analyst e 2 Data Scientists).
Il costo dell’analisi equivale a 52h complessive di lavoro delle 6 figure interne + 48 h di lavoro delle 3 persone del team sanitario come consulente esterno.